## Приложение № 2
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «___» ______________ 20__ г. № ________
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20.04.2015 № 157
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(с начала осуществления государственного строительного надзора по настоящее время)
Северо-Западное управление Ростехнадзора (Калининградская область) на 30.05.2025
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Калининградская область | выдано ЗОС | «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» (1 подэтап) | Р | Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Балтберегозащита» | 1) АО "ВАД" (выписка из реестра СРО-С-269--3-72013, рег.№ члена СРО 549 30.06.2017) 2) ГКУ КО "УДХ КО" основание Гос. контракт от 19.05.2020 № 0135200000520000937 с дополненным соглашением №4 от 11.12.2020 | № 39-1-1-3-008414-2018 от 21.12.2018, ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал; №'39-1-1-3-024285-2021 от 17.05.2021, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU 39-000-411-2021 от 06.07.2021, выдано Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Правительства Калининградской области | №2533 от 02.06.2020 (вх.№248/6333 от 02.06.2020). Начало работ апрель 2021 | 7 | 29 | 1 | 8 | выдано
2 | Калининградская область | выдано ЗОС | «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходных переходов разных уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров –граница с Литовской Республикой в н.п. Родники на км 9+100, н.п. Курган на км 24+200, Калининградской области. Пешеходный переход в разных уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Родники на км 8+768, Калининградская область» (этап 1) » | С | ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД» | 1) ООО "ВИАДУК" (выписка из реестра СРО-С-040-23092009, рег.№ члена СРО 81) 2) ООО "ИК "Петротрасса"(выписка из реестра СРО-С-010-28052009, рег.№ члена СРО 1480) | № 329-16/СПЭ-3970-02 от 29.07.2016, ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал. | №39-000-026-2022 от 24.06.2022, выдано Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации | 07.09.2020 №257 (вх.№ 248/10278 от 09.09.2020). | 8 | 22 | 2 | 6 | выдано
3 | Калининградская область | выдано ЗОС | Завод по производству соевого белкового концентрата производительностью 510 тонн в сутки, расположенный по адресу Калининградская область, г. Светлый , ул. Гагарина, 75» | С | ООО «Содружество – Протеин» | 1) ООО "Резцофф" (выписка из реестра СРО-С-114-16122009, рег.№ члена СРО 279) 2)ООО "Проект МенеджментСервис" (выписка из реестра СРО-С-040-23092009.№ члена СРО 265) | № 39-1-1-3-046020, утверждено 18.09.2020 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 39-RU39312000-417-2020 от 28.09.2020, выдано Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области | 06.10.2020 №536-370 (вх.№ 248/11817 от 06.10.2020). | 4 | 67 | 2 | 8 | выдано
4 | Калининградская область | выдано ЗОС | «Реконструкция ΙΙ очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) Ι этап строительства – от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (ΙΙΙ подэтап).Этап «Реконструкция существующего подъезда к г. Гурьевску ПК 11+67 – ПК 14+27. Реконструкция местных проездов 1.1 и 1.2 (включая подготовительный период), адрес: Калининградская область, Муниципальные образования «Городской округ «Город Калининград», «Гурьевский городской округ» | Р | Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» | 1).АО "ВАД" (выписка из реестра СРО №549 30.06.2017 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» СРО-С-269-03072013. 2) | '№ 429-14/СПЭ-2987-02 от 23.07.2014; № 39-1-1-1-3-008321-2018 от 21.12.2018; № 39-1-1-1-3-028193-2019 от 16.10.2019, ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал | № 39-000-001-2017 от 25.01.2017 (с дополнениям от 28.09.2018, от 23.05.2019, от 27.08.2019, от 18.12.2019), № 39-000-448-2019 от 06.12.2019, выданы Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Правительства Калининградской области | вх.№ 248/1011 от 25.01.2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | выдано
5 | Калининградская область | выдано ЗОС | «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» (2 подэтап) | Р | Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» | АО "ВАД" (выписка из реестра СРО-С-269--3-72013, рег.№ члена СРО 549 30.06.2017) | № 39-1-1-3-008414-2018 от 21.12.2018, ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал; №'39-1-1-3-242850-2021 от 17.05.2021, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU 39-000-041-2021 от 19.01.2021, выдано Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Правительства Калининградской области | №1149 от 15.03.2021 (вх.№248/4392 от 16.03.2021). | 11 | 15 | 0 | 3 | выдано
6 | Калининградская область | под надзором | «Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. Реконструкция трубопровода товарной нефти НСП «Романово» - ООО «Лукойл-КНТ». 1-й этап строительства» | Р | ООО «Лукойл-Калининградморнефть» | 1).ООО СК «БИН» (выписка из реестра СРО-С-027-12082009, рег. № члена СРО 22) | № 39-1-1-3-029765-2021, утверждено 08.06.2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России»; Государственная экологическая экспертиза, утверждена приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 1737 от 15.12.2020 | № 39-27615000-3000041-2021 от 24.06.2021, выдано Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на континентальном шельфе и в Мировом океане | № 42-3169-1 (вх. № 248/10730 от 07.07.2021) | 13 | 30 | 3 | 6 | не выдано
7 | Калининградская область | выдано ЗОС | «Строительство Прегольской ТЭС в г. Калининграде электрической мощностью 4х110 МВт. 6 этап строительства: складское хозяйство Калининградской ТЭЦ-2» | С | АО «Интер РАО – Электрогенерация» | 1).ООО "ЭнергоСеть" (выписка из реестра СРО-С-039-180920099, рег. № члена СРО 827) | № 00355-18/ГГЭ-10605/11-02, утверждено 23.08.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №39-RU39310000-282-2018 от 27.08.2018, выдано Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области | № ЭГКТЦ/01/1467 (вх. № 240/38377 от 28.09.2021) | 6 | 14 | 2 | 3 | выдано
8 | Калининградская область | под надзором | «Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты. Третий этап строительства» | C | ООО «Лукойл-Калининградморнефть» | 1).ООО СК «БИН» (выписка из реестра СРО-С-027-12082009, рег. № члена СРО 22) 2). АО "МРТС" (выписка из реестра СРО-С-084-27112009, рег. № члена СРО 779) 3).ООО "Розетти Марино Проект" (выписка из реестра СРО-П-208-14032019, рег. № члена СРО 67) | 00-1-1-3-032375-2021, утверждено 18.06.2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России»; Государственная экологическая экспертиза, утверждена приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 1823 от 29.12.2020 | № 00-000-3260-2022МС от 17.02.2022, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | № 42-1011-1 (вх. № 248/2391 от 21.02.2022) | 9 | 8 | 1 | 2 | не выдано
9 | Калининградская область | выдано ЗОС | «Реконструкция систем управления движения судов на подходах к морским портам Российской Федерации. Реконструкция систем управления движения судов порта Калининград» | Р | ФГУП «Росморпорт» | 1). АО "НИИ "Нептун" (выписка из реестра СРО-С-003-22042009, рег. № члена СРО 2311) | № в ЕГРЗ 39-1-1-3-050881-2020, утверждено 12.10.2020 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 39-RU39320000-575-2021 от 24.08.2021, выдано Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Правительства Калининградской области со сроком действия до 24.10.2022, продлено до 24.10.2023 | № 42-1011-1 (вх. № 240/6323 от 09.03.2022) | 6 | 8 | 0 | 5 | выдано
10 | Калининградская область | выдано ЗОС | «Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. Реконструкция трубопровода товарной НСП «Романово» - ООО «Лукойл-КНТ» нефти. 2-й этап строительства» | Р | ООО «Лукойл-Калининградморнефть» | 1).ООО СК «БИН» (выписка из реестра СРО-С-027-12082009, рег. № члена СРО 22) | № 00-1-1-3-029765-2021 от 08.06.2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России»; Государственная экологическая экспертиза, утверждена приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 1737 от 15.12.2020 | №39-27615000-3000049-2022, выдано Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на континентальном шельфе и в Мировом океане, со сроком действия до 30.11.2022, продлено до 30.11.2023 | № 42-1623-1 (вх. № 248/3705 от 21.03.2022) | 7 | 8 | 1 | 7 | выдано
11 | Калининградская область | под надзором | «Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное - г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)» (корректировка) (1 подэтап) Калининградская область, р-н Светлогорский, г. Светлогорск | C | ГБУ КО «Балтберегозащита» | ООО «Геоизол» СРО-С-003-22042009 | № 39-1-1-3-028683-2022 от 11.05.2022 ФАУ «Главгосэкспертиза России» ; Положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации, «Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное - г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)» от 15.01.2022, утверждена приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 9 от 20.01.2021 | № 39-17-3570-2022МС от 30.08.2022 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | № 11-09/2022 от 27.09.2022 (Вх.248/12404 от 28.09.2022) | 6 | 19 | 2 | 2 | не выдано
12 | Калининградская область | выдано ЗОС | «Строительство изолятора временного содержания УМВД России по Калининградской области» | C | Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области | ООО «Специализированный застройщик «АКСТРОЙ», | Положительное заключение государственной экспертизы №77-1-1-3-0128-21 (39-1-1-3-063009-2021) от 26.10.2021 ФГКУ «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящиеся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской федерации »; Положительное заключение повторной государственной экспертизы №77-1-1-2-0169-21 (39-1-1-2-086495-2021) от 30.12.2021 ФГКУ «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящиеся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской федерации » | № 39-RU39301000-908-2021 от 22.12.2021, выдано агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области | № 1/7540 от 12.10.2022 (вх. № 248/12913 от 13.10.2022) | 4 | 15 | 2 | 2 | выдано
13 | Калининградская область | Выдано ЗОС | «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходных переходов разных уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров –граница с Литовской Республикой в н.п. Родники на км 9+100, н.п. Курган на км 24+200, Калининградской области. Пешеходных переход в разных уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров –граница с Литовской Республикой в н.п. Курган на км 24+168, Калининградская область» (этап 2) | С | ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД» | 1) ООО "ВИАДУК" (выписка из реестра СРО-С-040-23092009, рег.№ члена СРО 81) 2) ООО "ИК "Петротрасса"(выписка из реестра СРО-С-010-28052009, рег.№ члена СРО 1480) | № 329-16/СПЭ-3970-02 от 29.07.2016, ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал. | № 39-000-026-2022 от 24.06.2022, выдано Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации | 13.01.2023 №03/101066 (вх.№ 248/302 от 16.01.2023). | 3 | 20 | 2 | 2 | выдано
14 | Калининградская область | выдано ЗОС | «Реконструкция и техническое перевооружение производственной и испытательной базы для серийного изготовления термокаталитических двигателей. 1 этап строительства» | Р | акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел» | 1) общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» " 2 ) АО "ОКБ "Факел" | №39-1-1-3-083275-2022 от 28.11.2022 ФАУ «Главгосэкспертиза России». | № 39-15-240-2023 от 03.05.2023, выдано Министерством градостроительной политики Калининградской области | 30.05.2023 №1 (вх.№ 248/5171 от 30.05.2023). | 5 | 0 | 0 | 0 | выдано
15 | Калининградская область | Выдано ЗОС | «Реконструкция осушительной насосной станции №86 в МО «Гурьевский городской округ» Калининградская область» | Р | ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по калининградской области" | ООО «Кенигмелиостройпроект» | 39-1-1-3-002374-2022 от 20.01.2022 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 39-03-335-2023 от 07.07.2023, выдано Министерством градостроительной политики Калининградской области | №2 от 26.07.2023 | 2 | 7 | 1 | 1 | выдано
16 | Калининградская область | Выдано ЗОС | «Реконструкция осушительной насосной станции №51б в МО «Славский городской округ» Калининградская область» | Р | ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по калининградской области" | ООО «Кенигмелиостройпроект» | №39-1-1-3-002242-2022 от 20.01.2022 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 39-12-228-2023 от 07.07.2023, выдано Министерством градостроительной политики Калининградской области | № 1 от 01.08.2023 | 2 | 7 | 1 | 1 | выдано
17 | Калининградская область | под надзором | «Реконструкция правобережной дамбы р. Прохладная в МО «Гурьевский городской округ» Калининградская область» | Р | ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по калининградской области" | ООО "Фуд Профи" | №39-1-1-3-016104-2023 от 31.03.2022 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 39-03-411-2023 от 01.09.2023 выдано Министерством градостроительной политики Калининградской области | № 3 от 05.09.2023 вх. № 248/8164 от 05.09.2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | не выдано
18 | Калининградская область | Выдано ЗОС | «VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов г. Калининграда - на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги «Переславское-Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением) Подэтап 3.1.2.2 этапа 3. Реконструкции ВЛ 110 кВ (воздушная линия 110 кВ 110-123 ПС 0-9 «Светлогорская» - ПС 0-8 «Янтарный)» по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район | Р | ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД» | 1)АО "ВАД" 2) ООО "ИК "Петротрасса" | Положительное заключение государственной экспертизы № 39-1-1-3-0021009-2019 от 13.08.2019 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 39-05-494-2023 от 30.11.2023, выдано агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области | № 01/25/21 от 15.11.2023 (вх. 248/10644 от 15.11.2023 | 4 | 5 | 1 | 1 | выдано
19 | Калининградская область | под надзором | «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область, 1-й этап»Калининградская область, Светлогорский район, п. Приморье | С | Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» | ООО «Импульс», (Ассоциация «Строй Форум» CPO-C-160-25122009 per. N 634 от 30.06.2017) | №39-1-1-3-004775-2021 от 05.02.2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 39-05-494-2023 от 30.11.2023, агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области | № 01/25/21 от 15.11.2023 (вх. 248/10644 от 15.11.2023 | 6 | 58 | 5 | 5 | не выдано
20 | Калининградская область | под надзором | «Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное - г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)» (корректировка) (2 подэтап) Калининградская область, р-н Светлогорский, г. Светлогорск | C | ГБУ КО «Балтберегозащита» | ООО «Геоизол» СРО-С-003-22042009 | № 39-1-1-3-028683-2022 от 11.05.2022 ФАУ «Главгосэкспертиза России» ; Положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации, «Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное - г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)» от 15.01.2022, утверждена приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 9 от 20.01.2021 | № 39-17-3570-2022МС от 30.08.2022 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | № 38 от 12.01.2024 (вх. № 248/267 от 15.01.2024) | 4 | 2 | 1 | 2 | не выдано
21 | Калининградская область | под надзором | «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» (3 подэтап)» по адресу: Калининградская обл., Муниципальное образование «Городской округ «Город Калининград» | Р | Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» | АО "ВАД" (СРО Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» СРО-С-269-03072013) | № 39-1-1-3-008414-2018 от 21.12.2018, ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал | № 39-15-179-2023 от 17.03.2023, выдано министерством градостроительной политики Калининградской области | №104 от 11.01.2024 (вх. №248/313 от 16.01.2024). | 4 | 2 | 1 | 1 | не выдано
22 | Калининградская область | под надзором | «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» (4 подэтап)» по адресу: Калининградская обл., Муниципальное образование «Городской округ «Город Калининград» | Р | Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» | АО "ВАД" (СРО Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» СРО-С-269-03072013) | № 39-1-1-3-008414-2018 от 21.12.2018, ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал | № 39-15-179-2023 от 17.03.2023, выдано министерством градостроительной политики Калининградской области | №105 от 11.01.2024 (вх. №248/313 от 16.01.2024). | 4 | 2 | 1 | 1 | не выдано
23 | Калининградская область | Выдано ЗОС | «VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов г. Калининграда - на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги "Переславское -Круглово" с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением)» Подэтап 3.1.2.1 этапа 3. Реконструкция ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ Светлый –Янтарное с отпайкой на ПС Карьер и ВЛ 110 кВ Морская – Янтарное с отпайкой на ПС Карьер)» по адресу: Калининградская область | Р | ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД» | АО "ВАД" (СРО Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» СРО-С-269-03072013) | № 39-1-1-3-021009-2019 от 13.08.2019 Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» | № 39-00-102-2024 от 12.04.2024, выдано министерством градостроительной политики Калининградской области | № 01/1804/24 от 18.04.2024 (вх. 248/4149 от 18.04.2024) | 2 | 0 | 0 | 0 | выдано
24 | Калининградская область | под надзором | «Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты. 1 этап» Калининградская область, Муниципальное образование "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области", Балтийское море | С | ООО «Лукойл-Калининградморнефть» | .ООО «Си Эн Жи Эс Инжениринг» | 1) № 39-1-1-2-027966-2024, утверждено 04.06.2024 ФАУ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 2) Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной: Заключение от 23.12.2020г., Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | № 39-0-4645-2024МС от 10.06.2024, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | № 3 от 21.06.2024 (вх. 248/5998 от 24.06.2024) | 2 | 0 | 0 | 0 | не выдано
25 | Калининградская область | под надзором | «Оснащение радиолокационной станцией обзора летного поля (РЛС ОЛП) аэродрома Калининград (Храброво)». | С | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Филиала «Аэронавигация Северо-Запада» | Общество с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» № 39-1-1-3-027458-2023 от 23.05.2023 | № 39-0910-2024/СЗМТУ, выдано 27.06.2024 Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, | № БН от 26.08.2024 (вх. 248/7753 от 26.08.2024) | 2 | 5 | 2 | 2 | не выдано
26 | Калининградская область | под надзором | «Завершение строительства корпусов № 1 и № 2 на территории Балтийской базы МГУ имени М.В. Ломоносова в Калининградской области (1-й этап) | С | Общество с ограниченной ответственностью «Стройконтроль» | Общество с ограниченной ответственностью «Виту Проект» | Положительное заключение государственной экспертизы № 39-1-1-3-007043-2023, выдано 15.02.2023 Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы». | № 39-05-328-2024, выдано 23.07.2024 Министерством градостроительной политики Калининградской области | № 01/1804/24 от 18.04.2024 (вх. 248/4149 от 18.04.2024) | 2 | 4 | 1 | 1 | не выдано
27 | Калининградская область | под надзором | «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград -Черняховск- Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Солдатово на км 40+700, Калининградская область» | С | ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД» | ООО СП «Балтдормостстрой» | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 39-1-1-3-084176-2021 от 27.12.2021 , ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № Р052-00147-39/01354380 от 19.08.2024, выдано Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации до 18.12.2025. | № 01/303148 от 16.10.2024 (вх. № 248/9585 от 16.10.2024) | 2 | 33 | 2 | 2 | не выдано
28 | Калининградская область | под надзором | «Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения ТКО на территории Калининградской области» 1 этап, по адресу Калининградская обл., Багратионовский муницмпальный округ | С | Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвестстрой» | Общество с ограниченной ответственностью «Геосинтетика» | № 39-1-1-3-054275-2024, выдано 16.09.2024 ФАУ «Главгосэкспертиза России» 39-1-01-1-75-0337-23 выдано 12.05.2023 Федеральной службой по надзору в сфере природопользования | № 39-01-413-2024, выдано 03.10.2024 Министерством градостроительной политики Калининградской области, срок действия – 03.08.2027 | б/н от 19.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
29 | Калининградская область | под надзором | «Реконструкция и техническое перевооружение производственной и испытательной базы для серийного изготовления термокаталитических двигателей (2 этап)» Калининградская область, Неманский муниципальный округ, поселок Большое Село, улица Школьная | Р | акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел» | общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» | №39-1-1-3-027559-2024 от 03.06.2024 ФАУ «Главгосэкспертиза России». | '39-07-359-2024 от 19.08.2024, Министерством градостроительной политики Калининградской области, сроком действия до 19.06.2026 | б/н от 30.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано