## Приложение № 2
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «___» ______________ 20__ г. № ________
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20.04.2015 № 157
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(с начала осуществления государственного строительного надзора по настоящее время)
Северо-Западное Управление Ростехнадзора
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Псковская область | Н | «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход г. Пскова (2-ой пусковой комплекс): автомобильная дорога, соединяющая автомобильную дорогу Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье и автомобильную дорогу А-212 Псков-Изборск до границы с Эстонской республикой (на Ригу) с мостом через р. Великая в Псковской области», расположенного по адресу: Россия, Псковская область, Псковский район, город Псков | С | 1.Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» (ГБУ ПО «Псковавтодор») | 1.ООО «ЕТС» СРО-С-017-02072009 №91 2.ООО ФАУ «РОСДОРНИИ» | №626-13/ГГЭ-8440/04 от 02.08.2013 заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 60-1-1-3-062269-2020 от 04.12.2020, утверждено ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №60-000-02-2016 от 15.09.2016 выдано Государственным комитетом Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | б/н от 26.01.2017 | 23 | 167 | 14 | 24 | не выдано
2 | Псковская область | Н | «Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков», расположенного по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д.1. | С | 1.Управление Судебного департамента в Псковской области | 1.ООО "ЭЛИТСПЕЦСТРОЙ"), СРО-С-286-15092017 | №521-17/СПЭ-4272/02 (№ в Реестре 00-1-1-3-3578-17) от 22.12.2017 заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №60-RU60302000-07-2019 от 17.04.2019, выдано Администрацией города Пскова | №б/н от 16.07.2019 | 24 | 215 | 16 | 13 | не выдано
3 | Псковская область | Н | «Строительство здания Островского городского суда, г. Остров» расположенного по адресу: Псковская область, Островский район, ГП «Остров», г. Остров, ул. Загородная, д.24. | С | 1.Управление Судебного департамента в Псковской области | 1.ООО «ГК «КАПИТАЛСТРОЙ» СРО-С-265-10042013 №1047 от 13.09.2017 | №097-18/СПЭ-3979/02 (№ в Реестре 00-1-1-3-0799-18) от 23.03.2018 заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №60-RU60513000-24-2019 от 19.02.2019, выдано Администрацией Островского района Псковской области | №б/н от 20.08.2019 | 22 | 136 | 11 | 10 | не выдано
4 | Псковская область | Н | «Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Бурачки, д. Бурачки, Псковская область" | С | 1.Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (ФГКУ Росгранстрой) | 1.АО "Российская электроника" СРО "Ассоциация строителей профессионалов" СРО-С-229-29072010 2. ООО "ТМЮ" | №60-1-1-3-0166-19 от 18.12.2019 утверждено ФАУ «Главгосэкспертиза России» №60-1-1-3-3456-23 от 29.12.2023, утверждено ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №60-22-2275-2020МС от 02.04.2020, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | №1 от 29.03.2021 | 22 | 250 | 15 | 19 | не выдано
5 | Псковская область | Н | «Металлическая башня (мачта) высотой 90м», по адресу: Псковская область, Гдовский район, Полновская волость, с. Ямм | С | 1.Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» | ООО "МСК "Полистром" | №60-1-4-0053-10 от 28.07.2010 ГУ Госэкспертиза Псковской области | №55 от 30.07.2010 МО Гдовский район Псковской области, Администрация Гдовского района, отдел строительства и архитектуры | №4 от 30.08.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
6 | Псковская область | Н | «Металлическая башня высотой 90м» по адресу Псковская область, Пустошкинский район, сельское поселение «Алольская волость», д. Алоль | С | 1.Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» | ООО "МСК "Полистром" | №60-1-4-0073-10 от 01.09.2010 'ГУ Госэкспертиза Псковской области | №60:19:27 от 07.09.2010 Администрация Пустошкинского района | №10 от 20.09.02010 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
7 | Псковская область | Н | «Металлическая башня мачта высотой 90м» по адресу Псковская область, Пустошкинский район,сельское поселение «Забельская волость», д. Забелевица | С | 1.Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» | ООО "МСК "Полистром" | №60-1-4-0067-10 от 23.08.2010 'ГУ Госэкспертиза Псковской области | №60:19:29 от 22.09.201 0Администрация Пустошкинского района | №110 от 30.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
8 | Псковская область | Н | «Металлическая мачта высотой 90м» по адресу ' Псковская область, Локнянский район, п. Локня. | С | 1.Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» | ООО "МСК "Полистром" | №60-1-4-0096-10 от 20.10.2010 'ГУ Госэкспертиза Псковской области | №120 от 08.11.2010 Администрация Локнянского района | №15 от 03.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | не выдано
9 | Псковская область | Н | «Строительство объекта обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов на территории Псковской области, расположенного по адресу: Псковская область, Палкинский район, урочище Халево, кадастровый номер земельного участка — 60:14:0100206:123», расположенного по адресу: Псковская область, Палкинский район, сельское поселение «Новоуситовская волость», урочище Халево | С | 1.Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВЭКОСТРОЙ" (ООО "ПСКОВЭКОСТРОЙ") 2.ГКУ ПО "Управление капитального строительства" | 1.ООО «Экологический цифровой оператор» 2.ГКУ ПО "Управление капитального строительства" | №60-1-1-3-092754-2022 от 26.12.2022, №60-1-1-3-013636-2025 от 14.03.2025, утверждено ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №60-14-1-2023 от 19.06.2023, выдано Администрацией Палкинского района Псковской области | №б/н от 19.10.2023 | 10 | 132 | 10 | 10 | не выдано
10 | Псковская область | Н | «Разъезд Бакач на перегоне Вязье – Дедовичи Октябрьской железной дороги», по адресу: Псковская обл., Дедовичский р-н, Дновский р-н | Р, С | ОАО "РЖД" | 1. АО "РЖДСТРОЙ" | №60-1-1-3-047371-2024 от 16.08.2024, утверждено ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №60-0-4819-2024МС от 07.10.2024, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | №240/33054 от 07.11.2024 | 4 | 96 | 4 | 4 | не выдано
11 | Псковская область | Н | «Разъезд Насва на перегоне Самолуково – Киселевичи Октябрьской железной дороги» по адресу: Псковская обл., Новосокольнический район | С, Р | ОАО "РЖД" | 1. АО "РЖДСТРОЙ" | №60-1-1-3-071440-2024 от 29.11.2024, утверждено ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №60-11-5009-2024МС от 26.12.2024, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | №240/871от 16.01.2025 | 3 | 89 | 3 | 3 | не выдано
12 | Псковская область | Н | «Разъезд Тигощи на перегоне Загоскино – Локня Октябрьской железной дороги» по адресу: Псковская обл., Бежаницкий р-н | С, Р | ОАО "РЖД" | 1. АО "РЖДСТРОЙ" | №60-1-1-3-070293-2024 от 26.11.2024, утверждено ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №60-0-5006-2024МС от 25.12.2024, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | №240/869 от 16.01.2025 | 3 | 90 | 3 | 3 | не выдано
13 | Псковская область | Н | «Разъезд Черняковицы на перегоне Торошино – Любятово Октябрьской железной дороги» по адресу: Псковская обл., Псковский р-н | С | ОАО "РЖД" | 1. АО "РЖДСТРОЙ" | №60-1-1-3-005262-2025 от 05.02.2025, утверждено ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №60-18-5110-2025МС от 07.03.2025, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | №240/7864 от 17.03.2025 | 3 | 48 | 3 | 3 | не выдано