## Slide 1
«Реализация программы догазификации
Псковской области.
Специфика и особенности региона»

## Slide 2: МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ-ГРАФИКОМ ДОГАЗИФИКАЦИИ НА ПЕРИОД 2021-2028 ГГ.
Chart: Количество объектов домовладений в план графике догазификации, шт.
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.
Количество объектов | 16 | 363 | 1168 | 2839 | 3216 | 5114 | 1735 | 15614
Chart: Доля объектов домовладений по годам, %
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
 | 0 | 0.012303 | 0.039588 | 0.096224 | 0.109 | 0.17333 | 0.039791 | 0.52922
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ПЛАН-ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ 2021-2028 ГГ.
О ходе догазификации Псковской области
Сводный
план-график догазификации
30 065
домовладений
162
населенных пункта
30 065

## Slide 3: АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ
*СОГЛАСНО ППГД, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ СУБЪЕКТАМИ РФ И СОГЛАСОВАННЫМИ ЕОГ
ПЛАНОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОМОВЛАДЕНИЙ, УТВЕРЖДЕНННОЕ в ПЛАН-ГРАФИКЕ ДОГАЗИФИКАЦИИ НА 2021-2028 гг.*
5 602
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Шт./год (-) | 0 | 16 | 379 | 1547 | 4386 | 7602 | 12716 | 14451
Шт./год | 16 | 363 | 1168 | 2839 | 3216 | 5114 | 1735 | 15614
Нарастающим итогом, шт. | 16 | 379 | 1547 | 4386 | 7602 | 12716 | 14451 | 30065
О ходе догазификации Псковской области

## Slide 4: РЕАЛИЗАЦИЯ ЗаявочнОЙ И ДОГОВОРНОЙ компании В 2021-2025 по догазификации Псковской области
О ходе догазификации Псковской области
Chart: Получено заявок
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 45768
Получено заявок | 9877 | 14949 | 17360 | 19032 | 19626
Получено заявок | 9877 | 14949 | 17360 | 19032 | 19626
Chart: Заключено договоров
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 45768
Заключено договоров | 2687 | 13699 | 17113 | 18846 | 19356
Заключено договоров | 2687 | 13699 | 17113 | 18846 | 19356
Chart: Исполнено до границ
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 45768
Исполнено до границ | 73 | 10614 | 13826 | 14526 | 14896
Исполнено до границ | 73 | 10614 | 13826 | 14526 | 14896
Chart: Выполнен пуск газа
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 45768
Выполнен пуск газа | 16 | 379 | 1547 | 4386 | 5116
Выполнен пуск газа | 16 | 379 | 1547 | 4386 | 5116

## Slide 5: Исполнение планА-графика 2025 года
О ходе догазификации Псковской области
Chart: Исполнение планА-графика 2025 года
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
План-график | 0 | 10 | 125 | 217 | 209 | 89 | 73 | 755 | 467 | 552 | 219 | 500
Факт | 151 | 214 | 263


## Slide 6: Исполнение планА-графика догазификации по районам
О ходе догазификации Псковской области
Chart: % ИСПОЛНЕНИЯ ППГД по МО за 2025 год по пускам
| г. Псков | Псковский МО | г. Великие Луки | Великолукский МО | Островский МО | Дедовичский МО | Порховский МО | Дновский МО | Палкинский МО | Пыталовский МО | Печорский МО | Бежаницкий МО | Невельский МО | Новосокольнический МО | Локнянский МО
% выполнения | 0.41 | 0.54 | 0.31 | 0.23 | 0.05 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.07 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.23

## Slide 7: Информация о темпах выполнения строительно-монтажных работ в рамках догазификации по созданию сетей газораспределения
О ходе догазификации Псковской области
В строительно-монтажных работах на сегодняшний день задействовано 110 бригад.
Из них: 15 бригад – собственные силы организации
95 бригад – подрядные организации
Количество задействованных человек: 363
 | Бригады | Количество задействованных людей
2022 | 60 | 216
2023 | 79 | 270
2024 | 100 | 333
2025 | 110 | 363

## Slide 8: Стоимость работ в границах земельного участка
О ходе догазификации Псковской области
Средняя стоимость работ в границах земельного участка составляет 50 270,74 рублей (с НДС 60 324,89 рубля).
Стоимость минимального комплекта газоиспользующего оборудования, который можно приобрести в наших магазинах, состоящего из:
плита газовая 4-х конфорочная с духовкой (Лада NOVA RG 24040 – 15 390 рублей),
котел настенный двухконтурный (NEVALUX 8224М – 41 325 рублей),
прибор учета газа (в розницу – 6 000 рублей, при приобретении для догазификации – 4 680 рублей, скидка 22%),
2 сигнализатора контроля загазованности (в розницу – 6 500 рублей за ед., при приобретении для догазификации – 5070 рублей за ед., скидка 22%, итого – 10 140),
составляет 71 535 рублей.
Общая стоимость работ в границах земельного участка и приобретения минимального комплекта газоиспользующего оборудования составляет
131 859, 89 рублей (цена с НДС).

## Slide 9
О ДОГАЗИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Поручения Президента Российской Федерации № Пр-1350 и № Пр-2067
Включить в догазификацию на социальные объекты: школы и дошкольные учебные учреждения, медицинские организации государственной и муниципальной системы здравоохранения.
2. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
О ходе догазификации Псковской области
1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Реализация в регионе:
 | Образование | Медицина
Заявлено объектов | 12 | 3
Подано заявок | 1 | -
Заключены договоры | 1 | -
Сеть подведена до границы | 1 | -
Объект готов к пуску газа | - | -

## Slide 10: Рейтинг региона на портале координационного центра
О ходе догазификации Псковской области
В рейтинге регионов Псковская область имеет 41 балл и занимает 19 место из 27

## Slide 11: Проблемные вопросы при реализации мероприятий по догазификации
О ходе догазификации Псковской области
Отсутствие схем расположения объектов газоснабжения для газифицированных населенных пунктов Псковской области.
29.01.2025 АО «Газпром газораспределение Псков» от Комитета по тарифам и энергетике Псковской области получило информацию о том, что схемы по 10 населенным пунктам Псковской области Псковского района разработаны, однако у ГРО при разработке схем никакая информация не запрашивалась, в ГРО данные схемы не представлены. Отсутствие Схем для населенных пунктов является сдерживающим фактором для ГРО в части разработки проектно-сметной документации в рамках реализации мероприятий по догазификации. Вопрос о необходимости разработки схем выносился на Региональный штаб по газификации неоднократно.

## Slide 12: Проблемные вопросы при реализации мероприятий по догазификации
О ходе догазификации Псковской области
Chart: Неготовность заявителей (2808 домовладений)
| г. Псков | Псковский МО | г. Великие Луки | Великолукский МО | Островский МО | Дедовичский МО | Порховский МО | Дновский МО | Палкинский МО | Пыталовский МО | Печорский МО | Бежаницкий МО | Невельский МО | Новосокольнический МО | Локнянский МО
 | 0.18 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.1 | 0.31 | 0.07 | 0.11

## Slide 13: Проблемные вопросы при реализации мероприятий по догазификации
О ходе догазификации Псковской области
 | Строительство сети газораспределения в дер. Сереброво Невельского района (муниципального округа) Псковской области включено в Региональную программу газификации Псковской области на 2017 - 2026 годы. Ориентировочная протяженность сети – 2,75 км. Стоимость выполнение проектно-изыскательских работ (со сроком окончания 2025 г. – 3 530 846,86 рублей с НДС. Стоимость выполнение строительно-монтажных работ (по укрупненным показателям) – 13 195 587,18 рублей с НДС. Количество домовладений в населенном пункте, согласно данным администрации муниципального образования - 28 При выезде специалистов для выбора трассы газопровода выявлено, что из 28 заявленных домовладений только 12 пригодны для проживания, 16 домовладений заброшены
Включение в региональную программу газификации населенных пунктов, газификация которых экономически нецелесообразна:

## Slide 14: Особенности проведения мероприятий по догазификации домовладений Псковской области
О ходе догазификации Псковской области
Скальные грунты
Болотистая местность
Объекты культурного наследия

## Slide 15
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!